| PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |  |
| Số: 33a/KH-THPT | Phú Thọ, ngày 20 tháng 02 năm 2023 |  |

KẾ HOẠCH

Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022  của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 327/KH-SGDĐT ngày 17/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương kế hoạch về việc lựa chọn sách giáo khoa năm học 2023-2024;

Trường Tiểu học Phú Thọ  xây dựng Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Trên cơ sở khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học.

- Lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt đáp ứng các Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do UBND tỉnh Bình Dương ban hành.

2. Yêu cầu

- Ban giám hiệu, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các tổ trưởng, các tổ phó chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm dạy lớp 4, các giáo viên bộ môn, các giáo viên trong nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, các tổ chức và các các nhân có liên quan tổ chức nghiên cứu, đọc, họp đề xuất lựa chọn sách giáo khoa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân và tập thể.

- Thực hiện đúng quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT công khai, đúng pháp luật. Mỗi môn học ở mỗi khối lớp lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa phù hợp, thiết thực trong công tác giảng dạy.

II. ĐỐI TƯỢNG

Kế hoạch này áp dụng đối với Ban giám hiệu, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các tổ trưởng, các tổ phó chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm dạy lớp 4,  các giáo viên bộ môn,  các giáo viên trong nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, các tổ chức và các các nhân có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Nghiên cứu sách giáo khoa

- Các đối tượng nêu trên căn cứ các Thông tư, văn bản hướng dẫn lựa chọn, danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt và Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do UBND tỉnh Bình Dương ban hành để tiến hành nghiên cứu sách giáo khoa do các nhà xuất bản cung cấp bản mẫu sách giáo khoa được Bộ GDĐT phê duyệt cho các cơ sở giáo dục phổ thông nghiên cứu theo quy định của Bộ GDĐT.

2. Nội dung nghiên cứu sách giáo khoa

Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng, tổ chức cho các cá nhân, tổ chuyên môn, các tổ chức nghiên cứu:

- Chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT, Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt; Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do UBND tỉnh Bình Dương ban hành và các kế hoạch, hướng dẫn của Sở GDĐT, của Trường Tiểu học Phú Thọ để nắm được quy trình, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

- Bản mẫu sách giáo khoa các môn học được Bộ GDĐT phê duyệt do các nhà xuất bản cung cấp.

Sau khi nghiên cứu, các cá nhân, tổ chuyên môn, các tổ chức chuẩn bị ý kiến bằng văn bản nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học với dẫn chứng, minh chứng cụ thể.

3. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa

Ban giám hiệu, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các tổ trưởng, các tổ phó chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm dạy lớp 4, các giáo viên bộ môn, các giáo viên trong nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, các tổ chức và các các nhân có liên quan đề xuất lựa chọn sách giáo khoa:

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn của Sở GDĐT; Phó Hiệu trưởng tổ chức cho các cá nhân, tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh.

- Tổ chuyên môn của trường tổ chức cho giáo viên họp bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn.

- Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 sách giáo khoa cho mỗi môn học; Phó Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo về Hiệu trưởng, Phòng GDĐT danh mục sách giáo khoa do trường đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do trường đề xuất lựa chọn có chữ ký của Hiệu trưởng và các tổ trưởng tổ chuyên môn theo thứ tự sách giáo khoa có số lượng đề xuất lựa chọn tử cao xuống thấp.

4. Tiến độ thực hiện

4.1. Công tác chuẩn bị (Từ đầu tháng 01/2023 đến 17/3/2023)

- Xây dựng kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm học 2023-2024.

4.2. Các bước thực hiện

4.2.1. Bước 1: Tự nghiên cứu (Từ đầu tháng 01/2023 đến 14/02/2023)

- Thông báo đến Ban giám hiệu, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các tổ trưởng, các tổ phó chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm dạy lớp 4, các giáo viên bộ môn, các giáo viên trong nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, các tổ chức và các các nhân có liên quan đề xuất lựa chọn sách giáo khoa danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt.

- Các cá nhân tự nghiên cứu khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để thực hiện nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học.

4.2.2. Bước 2: Đề xuất, tổng hợp đề xuất danh mục sách giáo khoa (Từ 15/02/2023 đến 17/3/2023)

- Các đối tượng nêu trên tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa.

- Phó Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo kết quả và gửi về Hiệu trưởng, Phòng GDĐT để tổng hợp (theo quy định tại mục 3).

- Các tổ chuyên môn, các đối tượng nêu trên sử dụng biểu mẫu tương ứng gửi kèm, tải về theo đường dẫn: http://bit.ly/415uOTV

- Kết quả tổng hợp (Phó Hiệu trưởng gửi bản scan và file mềm của Danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn; Biên bản phiên họp đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của trường, tổng hợp nhận xét sau khi nghiên cứu các bộ sách giáo khoa) gửi về Phòng GDĐT trước ngày 17/3/2023 đến email: phannguyenhongthuy@tptdm.edu.vn

4.2.3. Bước 3: Tổ chức Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh (Từ 18/3/2023 đến 30/3/2023)

4.2.4. Bước 4: Công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa (01/4/2023 đến 05/4/2023)

- Hiệu trưởng chỉ đạo bà Nguyễn Thị Bắc Giang đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách giáo khoa được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, gửi văn bản và file Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa của UBND tỉnh Bình Dương đến Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ triển khai đến toàn dân trên loa phát thanh của phường, niêm yết tại các cổng trường (cơ sở chính, cơ sở Dốc Chùa), bảng thông báo của trường Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa của UBND tỉnh Bình Dương đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh và cộng đồng xã hội.

- Hiệu trưởng  thông báo danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh phê duyệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh và cộng đồng (chậm nhất 05 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới).

- Phó Hiệu trưởng hướng dẫn các giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa; chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức dạy học lớp 4 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4.

- Phó Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ các thành viên, tổ chức thảo luận, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục, của trường Tiểu học Phú Thọ, thực hiện báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa cho Phòng GDĐT đúng tiến độ và đúng quy định, đồng thời lưu giữ hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa cấp trường theo quy định.

Trên đây là kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 cho năm học 2023-2024, Hiệu trưởng yêu cầu các Phó Hiệu trưởng, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các tổ trưởng, các tổ phó chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm dạy lớp 4,  các giáo viên bộ môn,  các giáo viên trong nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, các tổ chức và các các nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- PGDĐT (để báo cáo);

- BGH;

- CB, GV, NV, PH, HS (để thực hiện);

- Lưu: VT.

Nguyễn Thị Thanh Tâm